## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Solicitud de Ayuda Económica
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Por lo anterior, la mejora propuesta consiste en automatizar la consulta del resultado del trámite para la solicitud de ayuda económica, con el fin de que la persona interesada pueda a través de la página Web del INA, consultar la resolución obtenida para el trámite y además que tenga la opción de imprimirla desde su hogar, centro de trabajo, café internet o en el lugar que mejor convenga, sin necesidad de trasladarse físicamente hasta la Institución, como actualmente ocurre. Con esto además de la automatización, el beneficio va orientado a una disminución de tiempo y gasto de traslado invertido por la persona usuaria.
FUENTE: Unidad de Servicioal Usuario y Serviciso de Trabajo Social en Unidades Regionales
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Simplificación de trámites y una población usuaria que tenga una información de fácil acceso e inmediato.
2014-10-01 | 2015-12-01 | 426
LIDER: Clara Julia Guido Chavarría
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Adriana Gutierrez Quesada e la Administración del Sistema de Ayudas Económicas y Obed Salinas Díaz, Analista de Sistemas.
PRÓXIMOS PASOS: La mejora está concluida a nivel informático, sin embargo, está pendiente que la plataforma del Proyecto de Inscripción en línea entre en producción para que la mejora esté disponible ya que depende de esta plataforma. Está pendiente la realización de la pruebas y plan piloto para setiembre a noviembre 2015 y la implementación en Diciembre del 2015.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Que la plataforma del proyecto de Inscripción en Linea entre en producción.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
60%
1 | Definición de requerimiento para la automatización | Clara Guido Ch. | 2014-10-01 | 2014-10-30 | 29 | 100%
2 | Incorporación de los requisitos para el tramite de ayudas económica en la página Web del INA | Clara Guido Ch. | 2014-11-01 | 2015-01-30 | 90 | 100%
3 | Desarrollo del requerimiento para la automatización de consulta para el trámite de ayudas económicas | Jose A.Castillo S. | 2015-07-01 | 2015-08-31 | 61 | 100%
4 | Realización de pruebas y plan piloto | Clara Guido/ Jose Castillo. | 2015-09-01 | 2015-11-30 | 90 | 0%
5 | Proceso de Implementacion de la mejora | Clara Guido/ Jose Castillo | 2015-12-01 | 2015-12-18 | 17 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES
TRÁMITE O SERVICIO | Solicitud de Ayuda Económica | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2015-12-01
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | La mejora propuesta consiste en automatizar la consulta del resultado del trámite para la solicitud de ayuda económica, con el fin de que la persona interesada pueda a través de la página Web del INA, consultar la resolución obtenida para el trámite y además que tenga la opción de imprimirla desde su hogar, centro de trabajo, café internet o en el lugar que mejor convenga, sin necesidad de trasladarse físicamente hasta la Institución, como actualmente ocurre. Con esto además de la automatización, el beneficio va orientado a una disminución de tiempo y gasto de traslado invertido por la persona usuaria. | IMPACTO ESPERADO: | Simplificacion de trámites y una población usuaria que tenga una información de fácil acceso e inmediato.
ENTIDAD A CARGO: | Unidad de Servicio al Usuario | PERSONA CONTACTO: | Clara Guido Chavarría
FECHA DEL REPORTE: | 2015-10-09 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 60%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( x ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Un plan piloto en ejecución que no se ha podido ejecutar por no contar todavía con la plataforma informática |  | La mejora debidamente diseñada y desarrollada
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐X SI X NO | ¿CUÁL (ES)? Un plan Alternativo en el caso de que no se pueda utilizar la plataforma del proyecto de inscripción en linea, ya que se depende de esta para implementar la mejora.
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐X SI ☐ NO | ¿CUÁL (ES)? Oficio:USU-PRBE-355-2015
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
El resultado es ver la reforma en ejecución pero depende de la plataforma del Proyecto de Inscripción en Línea.
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Solicitud de ayuda económica
Institución: | INA
Dependencia: | Unidad de Servicio al Usuario
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | En cada Centro de Formación de las Unidades Regionales. Con Trabajo social o Encargados de Centros de 7.30 am a 3.30 pm.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Resolución de solictud de ayudas económicas
Fundamento legal del trámite | Reglamento de Ayudas Económicas a personas participantes de servicios de capacitación del INA .2013 .Artículo 3. “Personas Beneficiarias
Requisitos | Fundamento Legal
1.Ser participante del INA | Reglamento de Ayudas Económicas a personas participantes de servicios de capacitación del INA .2013 .Artículo 3. “Personas Beneficiarias
2.Llenar solicitud de ayuda económica. Formulario FRGR22 | Reglamento de Ayudas Económicas a personas participantes de servicios de capacitación del INA .2013 .Artículo 3. “Personas Beneficiarias
2.2.Presentar comprobantes de los ingresos económicos del hogar debidamente certificados | Reglamento de Ayudas Económicas a personas participantes de servicios de capacitación del INA .2013 .Artículo 3. “Personas Beneficiarias
3.Comprobante de discapacidad en el caso de que haya en el grupo familiar | Reglamento de Ayudas Económicas a personas participantes de servicios de capacitación del INA .2013 .Artículo 3. “Personas Beneficiarias
4.Estudio de tenencia de bienes muebles e inmuebles el cual lo realiza el INA | Reglamento de Ayudas Económicas a personas participantes de servicios de capacitación del INA .2013 .Artículo 3. “Personas Beneficiarias
5.Otros a criterio de Trabajo Social que sirvan para respaldar y justificar la ayuda a otorgar | Reglamento de Ayudas Económicas a personas participantes de servicios de capacitación del INA .2013 .Artículo 3. “Personas Beneficiarias
6.En el caso de personas internas en instituciones públicas o privadas de carácter social o privadas de libertad, presentar solamente la solicitud de ayuda económica y el informe de estudio socioeconómico realizado por Trabajo Social de esa Institución. | Reglamento de Ayudas Económicas a personas participantes de servicios de capacitación del INA .2013 .Artículo 3. “Personas Beneficiarias".
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 30 días hábiles
Vigencia: | La ayuda económica se brinda durante la vigencia del Servicio de capacitación y formación
Costo del trámite o servicio: | Ninguno
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | FR GR 22 “ Solicitud de Ayuda Económica”
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Responsable de Trabajo Social por Centro de Formación, que se adjunta
Nombre: | Unidad de Servicio al Usuario .Sede Francisco J Orlich, La Uruca
Email: | Se extiende en la lista adjunta
Teléfono: | Se extiende en la lista adjunta
Fax: | Se extiende en la lista adjunta
Notas:El plazo para brindar la resolución de la solicitud de ayuda económica inicia a partir del día hábil siguiente a la fecha en la que completó los requisitos solicitados en un plazo de 10 días y 5 días más si le faltó algún otro documento que entregar.

## Lista de T.S.
Personal Profesional en Trabajo Social del Instituto Nacional de Aprendizaje
| Unidad Regional | Nombre | Centro | Teléfono | Correo Electrónico
|  | Susana Rojas Alfaro | Centro de Formación Profesional de Ciudad Quesada | 2401 46 26 | Srojasalfaro@ina.ac.cr
Unidad Regional Huetar Norte
| Huetar Norte | Maureen Chacón Huertas | Centro de Formación Profesional de Sarapiquí | 2401 46 27 Ext. 627 | mchaconhuertas@ina.ac.cr
|  | Rosa Isel Ugalde Pérez | Centro Regional Polivalente La Marina | 2401 46 39 | rugaldeperez@ina.ac.cr
|  | Marilyn Ramírez Solís | Centro de Formación Upala |  | mramirezsolis@ina.ac.cr
|  | Beatriz Díaz Vega | Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero | 2663 12 09 | bdiazvega@ina.ac.cr
|  | Marisol Baeza Cubero | Unidad Regional Pacífico Central | 2428 56 27 | mbaezacubero@ina.ac.cr
|  | Wendy Villalobos Oreamuno | Centro de Formación Profesional Taller Público de Puntarenas | 2661 29 10 | wvillalobosoreamuno@ina.ac.cr
| Pacífico Central |  | Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero
|  | Xinia Zúñiga Calero | Centro Regional Polivalente de Puntarenas | 2663 19 44 | xcalerozuniga@ina.ac.cr
Centro de Formación Profesional de Orotina
|  | Aracelly Baltodano Mendoza | Centro Regional Polivalente de Liberia | 2666 25 56 Ext. 1099 | abaltodanomendoza@ina.ac.cr
|  | Kenia Vásquez Angulo | Centro Regional Polivalente de Santa Cruz | 2680 08 82 Ext.112 | kvasquezangulo@ina.ac.cr
| Chorotega | Sandra Barrantes Dinarte | Centro Nacional Especializado en Agricultura de Bajo Riego | 2666 25 56 Ext.1013 | sbarrantesdinarte@ina.ac.cr
|  | Tatiana Rosales Alfaro | Unidad Regional Chorotega | 2666 25 56 Ext 1013 | trosalesalfaro@ina.ac.cr
Centro de Formación Profesional de Nicoya
|  | Floribel Alvarez Rojas | Unidad Regional Central Occidental | 2451 04 33 | falvarezrojas@ina.ac.cr
|  | Karen Hernández Rojas | Centro de Formación Profesional de San Ramón | 2451-0433 | khernandezrojas@ina.ac.cr
|  | Marco Ledezma Oviedo | Centro de Formación Taller Público de Grecia | 2451-0433 | mledezmaoviedo@ina.ac.cr
| Central Occidental |  | Centro Regional Polivalente de Naranjo
|  | Sulanyi Cordero Prendas | Centro Regional Polivalente de Naranjo | 2451-0433 | scorderoprendas@ina.ac.cr
Centro de Formación Taller Público de Grecia
|  | Linda Madrigal López | Centro de Desarrollo Tecnológico Autotrónica | 2433 95 51 Ext. 135 | lmadrigallopez@ina.ac.cr
|  | Evelyn Molina Herrera | Centro de Desarrollo Tecnológico Metalmecánica Centro de Desarrollo Tecnológico Telemática | 2433 79 18 Ext. 144 | emolinaherrera@ina.ac.cr
|  | Gina Mena Carmona | Centro de Formación Taller Público de Alajuela | 2433 79 18 Ext. 149 | gmenacarmona@ina.ac.cr
Centro de Desarrollo Tecnológico de Industria Alimentaria
| Heredia | Teresita González Guerrero | Centro Nacional Especializado en Electrónica | 2238 38 15 Ext. 106 | tgonzalezguerrero@ina.ac.cr
Centro de Formación Taller Público de Heredia
|  | Noelia Chaves Solano | Unidad Regional de Heredia | 2261 02 61 | nchavessolano@ina.ac.cr
Centro de Formación Plurisectorial de Heredia
|  | Giselle Bogarín Delgado | Unidad Regional de Heredia | 2261 02 61 Ext.138 | gbogarindelgado@ina.ac.cr
|  | Raquel Zamora Pérez | Unidad Regional de Heredia | 2261 02 61 Ext. 138 | rzamoraperez@ina.ac.cr
| Cartago | María Fernanda Corrales Fonseca | Unidad Regional Cartago | 2550 66 28 | mcorralesfonseca@ina.ac.cr
|  | Grisel González Calvo | Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica |  | ggonzalezcalvo@ina.ac.cr
Centro de Formación Taller Público de Paraíso
|  |  | Centro de Formación Taller Público de Turrialba | 2550 66 29
|  | Jesús Urbina Mora | Centro Nacional Especializado Los Santos | 2550-66-36 | jurbinamora@ina.ac.cr
Centro de Formación Taller Público de Cartago
| Brunca | Mariana Monge Arias | Centro Regional Polivalente San Isidro | 2771 39 45 Ext. 142 | mmongearias@ina.ac.cr
|  | Marleni Valverde Picado | Unidad Regional Brunca | 2771 39 45 Ext. 122 | mvalverdepicado@ina.ac.cr
|  | Yancy Fernández Ríos | Centro Regional Polivalente de Río Claro | 2789 90 16 Ext. 114 | yfernandezrios@ina.ac.cr
| Huetar Atlántica | Jenny Rodríguez Barrios | Unidad Regional Huetar Atlántica
|  |  | Centro Regional Polivalente de Limón | 2758 21 06 Ext. 119 | jrodriguezbarrios@ina.ac.cr
|  | Hannia Martínez Hayling | Centro de Formación Taller Público de Limón
|  |  | Unidad Regional Huetar Atlántica | 2758 21 06 Ext. 119 | hmartinezhayling@ina.ac.cr
Centro Regional Polivalente de Guácimo
|  | Ana Heidy Madrigal Vargas | Unidad Regional Huetar Atlántica
|  |  | Centro de Formación Profesional de Talamanca | 2758 21 06 Ext. 121 | amadrigalvargas@ina.ac.cr
| Central Oriental | Yelda Piñar Chaves | Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich | 2210 65 72 | ypinarchaves@ina.ac.cr
|  | Rocío Brenes Hernández | Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich | 2210 66 89 | rbreneshernandez@ina.ac.cr
|  | Catalina Rodríguez Jiménez | Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich |  | crodriguezjimenez@ina.ac.cr
2210 65 72
|  | Ivonne Acuña Arguello | Centro de Formación Taller Público de Zetillal
|  |  | Centro Nacional Especializado para la Industria Textil | 2255 10 37 | iacunaarguello@ina.ac.cr
|  | Doris Valverde Alpízar | Centro de Formación Taller Público de Hatillo
|  |  | Centro de Formación Taller Público Puriscal | 2254 15 03 | dvalverdealpizar@ina.ac.cr
|  | Dora González Gairud | Centro de Formación Taller Público Florida Sur | 2219 21 45 | dgonzalezgairud@ina.ac.cr
Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales
|  | Marlene Mora Mora | Centro de Formación Taller Público de Pavas | 2547 53 75 | Mmoramora@ina.ac.cr
Centro de Formación Taller Público de Desamparados
|  | Thelma Azofeifa Villalobos | Centro Formación Profesional León XIII | 2547 53 76 | tazofeifavillalobos@ina.ac.cr
Unidad Regional Central Oriental
|  | Beatriz Monge Molina | Centro Nacional Especializado en Tecnología de Materiales | 2210 64 87 | bmongemolina@ina.ac.cr
Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich
|  | Vilma Segura Jiménez | Centro Nacional Especializado en Comercio y Servicios | 2547-5386 | vsegurajimenez@ina.ac.cr
|  | Diana Badilla Mejía | Centro de Formación Taller Público Mora | 2256 65 69 Ext.152 | dbadillamejia@ina.ac.cr
Centro Nacional Especializado en la Industria del Mueble (Tirrases) Centro Nacional Granja Modelo
|  | Sulay Perez Morales | Centro Nacional Polivalente | 2210 65 70 | sperezmorales@ina.ac.cr
Francisco J. Orlich
|  | Mara Vanessa Morales Rosales | Centro Nacional Especializado en Turismo | 2256 65 69 Ext.152 | mmoralesrosales@ina.ac.cr
|  | Joyce Benjamín Curling | Centro Nacional Especializado en Turismo | 2256 65 69 Ext.152 | jbenjamíncurling@ina.ac.cr
|  | Adriana Gutiérrez Quesada | USU-PRBE Adm. SIAE | 2210 64 25 | agutierrezquesada@ina.ac.cr